Методические рекомендации по оформлению командной семестровой работы по курсу

«Основы управление проектами»

2024-2025 уч. г. Группы ИВТ-31, 32, 33

Работа по созданию учебного проекта выполняется в течение семестра в командах по 4-5 человек.

Проект должен содержать следующие разделы:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ задания по Управлению проектами (см. Приложение 1)

ИНИЦИАЦИЯ (СТАРТ) ПРОЕКТА:

- Резюме проекта (составляется в финале работы)

- Инициация проекта

- Цель проекта

- Продукт проекта

- Критерии успеха проекта (количественные и качественные)

- Участники проекта (непосредственные исполнители и окружение проекта) (заинтересованные лица проекта). Команда проекта.

- Обязанности и полномочия руководителя проекта

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

- Иерархическая структура работ (ИСР) проекта

- Сетевой график (или диаграмма Ганта) выполнения проекта.

- Матрица ответственности проекта

- План коммуникаций проекта

- Процедуры сотрудничества между участниками проекта

- Оценка возможных рисков проекта

- Бюджет проекта + его источники. Оценка окупаемости проекта

- Заключение (вывод)

Порядок и сроки сдачи на 2024-2025 уч. год

Командная семестровая работа выполняется в форме готового проекта, включающего титульный лист (образец см. Приложение 1) и все 15 разделов проекта (с 1 по 15). Отчет по работе оформляется в напечатанном (не в рукописном!!!) виде!

Максимальный балл за выполнение семестрового задания – 60 баллов. Баллы складываются из баллов за готовый проект (40 баллов) плюс баллы за защиту презентации проекта (20 баллов).

По результатам выполнения проекта готовится электронная презентация проекта, отражающая основную суть проекта и полученные результаты. Требования к оформлению отчета и презентации см. в Приложении 4 (в конце файла). Приложение 2 высылается отдельным файлом (файл Excel)

Срок сдачи готовой работы (готового проекта) – 13-14 неделя (в зависимости от расписания семинаров). Если работа выполнена ранее, она может быть прислана для проверки через сервис ОРИОКС «Домашние задания».

Готовая и проверенная работа (отчет и презентация) «вывешивается» в сервис ОРИОКС «Портфолио. Учебное» (преподавателя необходимо назначить «куратором»)

Ориентировочный срок защиты презентаций по проектам (на лекции) – 3 и 10 декабря 2024г.

Комментарии и рекомендации по выполнению разделов проекта:

I. СТАРТ ПРОЕКТА

Раздел 1 «Резюме проекта» составляется в финале всей работы, но размещается сразу после титульного листа, должен содержать ключевые данные всего проекта.

Оформляется в виде таблицы (см. шаблон)

В разделе 2 «Инициация проекта» должны быть отражены следующие элементы:

- Причины инициации проекта:
Почему предпринят проект?

Какую потребность будет удовлетворять результат (продукт) проекта?

(Причины инициации могут быть связаны с интересами участников проекта, инвестиционной привлекательностью, потребностями рынка, появлением новых технологий, решаемыми проблемами в организации, требованиями законодательства, целями и стратегиями компании, бизнес-идеями, решением социальной проблемы и пр.)

- Описание (суть) проекта – что будет делаться в проекте (укрупненное описание блоков работ проекта). 2-3 предложения

Что будет являться конечным результатом (продуктом) проекта

Описание должно быть составлено так, чтобы суть проекта была понятна человеку, не имеющему отношения к проекту (например, инвестору, который должен выделить финансовые средства)

- Начальные риски проекта. Провести предварительную качественную оценку возможных рисков проекта по предложенному списку (см. таблицу в шаблоне)

Раздел 3 «Цель проекта»

Раздел должен содержать одну сформулированную цель, составленную в соответствии с критериями SMART. Одним предложением! (Возможно наличие подцелей).

(При формулировке цели используйте глаголы в совершенном виде – достичь, разработать, обеспечить, и т.д.)

Критерии SMART (цель должна быть):

S (Specific) – конкретная, четкая (описать простыми и понятными словами)

M (Measurable) – измеримая (должна быть измеримой, распадаться на промежуточные результаты или фазы)

A (Achievable) – достижимая (должна быть достижимой, уместной, и соответствовать ситуации)

R (Relevant) – значимая, обоснованная (должна соответствовать возможностям организации)

T (Time bound) – ограниченная во времени (должна быть четкая дата начала и окончания проекта)

Раздел 4 «Продукт проекта» должен содержать следующие элементы:

- Описание продукта проекта. Перечислите ключевые осязаемые результаты проекта – то, что может проверить посторонний человек (комиссия, внешний аудитор, заказчик и др.) при приемке вашего проекта

- Ограничения проекта - по срокам, затратам, организационные и юридические, ограничения по выбору поставщиков и подрядчиков и т.д., требования к продукту и проекту (по качеству и др.)

Допущения проекта (если есть). Определенные обстоятельства, с учетом которых проект будет реализован

- Вехи проекта. Определите примерные даты получения ключевых результатов проекта. Вехой называется дата получения ключевого результата, перечисленного в п.1 данного раздела

Раздел 5 «Критерии успеха проекта (количественные и качественные)» должен содержать критерии, по которым в финале будет оценена результативность работы, те критерии, по которым можно будет понять – успешен проект или нет. Иными словами – критерии приемки проекта. Данный раздел может быть оформлен в виде следующей таблицы:

Пример для проекта «Организация научного форума» (у каждой команды будет своё наполнение разделов!!!):

| Цели проекта (по ключевым результатам) | Критерии успешности (по каждой цели) | Лица, утверждающие критерии успешности (в финале) |
| --- | --- | --- |
| Цели по содержанию 1. Организовать выступления заявленных докладчиков 2. Провести концертную часть для гостей форума 3. Организовать фуршет 4. Провести 5 конкурсов в рамках развлекательной программы 5. Раздать буклеты форума | 1. Все приехавшие докладчики выступили и все желающие смогли задать вопросы докладчикам (в рамках регламента) 2. Концертная программа проведена. 3. Фуршет проведен. Все гости остались довольны. Гостям предложено не менее 10 блюд 4. Конкурсы проведено (не менее пяти). Все желающие смогли принять участие в конкурсах 5. Каждый участник форума получил напечатанный буклет мероприятия |  |
| Цели по срокам: 1. Начало мероприятия 25 декабря 2025 г. в 12:00 2. Окончание мероприятия 25 декабря 2025г в 22:00 | Мероприятие началось и закончилось в установленные сроки |  |
| Цели по стоимости: Бюджет проекта – 200 000руб. | Бюджет не превышен |  |
| Цели по качеству: 1. Питание соответствует согласованной спецификации 2. Буклет соответствует спецификации | 1. Отсутствие жалоб на количество и вкус блюд. 2. Буклет отпечатан в цвете на глянцевой бумаге |  |

Раздел 6 «Участники проекта (непосредственные исполнители и окружение проекта) (Заинтересованные лица проекта)» должен содержать минимум следующую информацию:

- Заказчик проекта

- Ключевые пользователи результатов проекта

- Куратор/координатор проекта (если есть)

- Перечень соисполнителей проекта (подрядчики, поставщики)

- Реестр заинтересованных лиц. Заполнить достаточно таблицу из шаблона в п.6 данного файла. (Полный шаблон см. Приложение 2 в отдельном файле (MS Excel))

- Команда проекта (сколько людей выделено на проект, из каких отделов, какие люди будут привлечены извне, какова должна быть квалификация сотрудников и т.п.)

- Руководитель проекта (заполняется в разделе 7)

Заинтересованными сторонами проекта являются лица и организации, которые активно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты в результате выполнения проекта.

Пояснения по заполнению таблицы в шаблоне:

  - – ФИО и должность (или название организации – заинтересованной стороны)

  - Роль в проекте – какую роль данный стейкхолдер играет в проекте

  - Контактная информация стейкхолдера

  - Требования (что данная заинтересованная сторона (стейкхолдер) требует в проекте или от проекта)

  - Влияние (высокое, среднее, низкое)

  - Какие действия должна совершить команда проекта совершить по отношению к данной заинтересованной стороне, чтобы успешно реализовать проект (поддержать или усилить положительное влияние, снизить негативное влияние).

Дополнительно должен быть составлен список членов команды проекта. Например, в виде такой таблицы:

Команда проекта

| № | ФИО | Роль в проекте | Отдел (основное место работы сотруднкиа) | Должность (на осносном месте) | e-mail |  | Моб. телефон (в учебном проекте может быть выдуманным) | Другие средства связи | Часы работы (или удобное время контактов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рук-ль проекта | Отдел маркетинга | Руководитель отдела |  |  | 8-ххх | Предпочитает общаться в Telegram |  |
|  |  | Аналитик | Отдел научно-технической информации | Старший научный сотрудник |  |  |  |  |  |
|  |  | Представитель компании | Отдел сбыта | Менеджер по снабжению |  |  |  | Только сотовый телефон |  |
|  |  | Дизайнер | Отдел маркетинга | Дизайнер |  |  |  | Задания в Trello |  |
|  |  | И.т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Если команда набирается не из работников организации, то колонки «отдел» и «должность» можно заменить на колонку «требования к квалификации» участников команды проекта»

Вариант заполнения таблицы «Команда проекта», если сотрудники набираются не из разных отделов одного предприятия, а из сторонних, не взаимосвязанных организаций:

Команда проекта

| № | ФИО | Роль в проекте | Требования к квалификаци участника команды | e-mail | Моб. телефон (в учебном проекте может быть выдуманным) | Другие средства связи |  | Часы работы (или удобное время контактов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рук-ль проекта |  |  | 8-ххх | Предпочитает общаться в Telegram |  |  |
|  |  | Аналитик | Опыт более 3 лет в сфере работы с научной информацией |  |  |  |  |  |
|  |  | Представитель компании |  |  |  | Только сотовый телефон |  |  |
|  |  | Дизайнер | Владение 3DMax, Figma. Знание требований типографий |  |  | Задания в Trello |  |  |
|  |  | И.т.д. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7 «Обязанности и полномочия руководителя проекта» должен отражать полномочия и ответственность менеджера проекта (руководителя проекта), а также должны быть указаны его ФИО и основная должность в компании.

Это может быть оформлено виде таблицы (пункты заполнены для примера, в каждом проекте студентов будут свои пункты)

| Деятельность | Полномочия | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Решения по персоналу | Утверждение предложенных кандидатур персонала проекта | Управление командой проекта |
| Управление бюджетом и его отклонениями | Утверждение расходов проекта в пределах сметы. Распоряжение резервом проекта в объеме не более 10% от бюджета | Выполнение проекта в рамках утвержденного бюджета |
| Управление расписанием и его отклонениями |  |  |
| Технические решения |  |  |
| И т.д., и т.п. |  |  |

Для понимания работы руководителя проекта см.  Приложение 3 «Должностная инструкция руководителя проекта».

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

В разделе 8. «Иерархическая структура работ (ИСР) проекта» должна быть представлена максимально детализированная структура работ, составленная с учетом правил составления иерархической структуры работ.

ИСР может быть представлена только в графическом виде (в виде диаграммы, дерева работ) Для составления графического представления работ рекомендуется использовать программу MS Visio (а не графический функционал MS Word) или другую доступную  графическую/специализированную программу.

Примеры составления – см. в лекциях

В разделе 9. «Сетевой график (или диаграмма Ганта) выполнения проекта» должен быть представлен «скрин» из программы MS Project или другой программы, где был составлен график работ.

Материалы по составлению диаграмм Ганта или сетевых графиков см. в лекциях

Раздел 10. «Матрица ответственности»

Матрица ответственности является одной из форм представления организационной структуры проекта. Этот документ наглядно иллюстрирует связь между результатами проекта (пакетов работ, операций) и членами команды проекта. Закрепляет ответственность участников проекта за полученные результаты

Матрица ответственности должна содержать описание:

- ролей/должностей в проекте;

- результатов проекта (пакетов (блоков) работ, операций)

- легенду (У – утверждает, С – согласует, И – информируется, О – отвечает, Р – разрабатывает и т.п.)

Пример составления «Матрицы ответственности»:

| Наименование проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | Заказчик проекта | Координатор проекта | Руководитель проекта | Консультант-эксперт | Директор по персоналу |  |  | … | … |
| Результат 1 | У | С | О | И | И |  |  |  |  |
| Результат 2 | У | С | О | И | С |  |  |  |  |
| Результат 3 | С | С | О | Р | С |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У – утверждает, С – согласует, И – информируется, О – отвечает, Р – разрабатывает

Раздел 11. «План коммуникаций проекта»

План управления коммуникациями проекта фиксирует, каким образом будут осуществляться коммуникации в проекте – внутри команды, между командой и внешними участниками проекта, коммуникация с подрядчиками и т.д. Степень детализации плана и уровень его наполнения существенным образом зависят от параметров конкретного проекта. Минимум, рекомендуется включить следующую информацию:

- Виды сообщений, назначение, методы передачи информации и периодичность

- Лицо, подготавливающее сообщение и получатель этого сообщения

- Принятые термины, аббревиатуры и сокращения

- Ограничения и допущения коммуникаций

- Блок-схемы или диаграммы коммуникаций

«План коммуникаций проекта» может быть составлен, например, в форме следующей таблицы:

| Вид сообщения/ формат | Назначение/ аудитория | Метод передачи | Перио-дичность | Конфиден-циальность | Отправитель (ответствен-ный за коммуникацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании средств | Инвестор | Электронная почта | Ежемесячно |  | Рук-ль проекта |
| Запрос о решении вопроса… | Куратор со стороны заказчика | Факс |  |  | Инженер компании … |
| Информация о готовности…. | Руководитель проекта | и т.п. |  |  | … |
| Акты о приеме работ |  |  |  |  |  |
| Встречи по выявлению проблем и отклонения | Команда проекта | Видеоконференция |  |  | Рук-ль проекта |
| Отчет о выполненных работах | Представитель заказчика |  | Еженедельно по пятницам |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

План коммуникаций проекта коррелировать с разделом 12 «Процедуры сотрудничества между участниками проекта», особенно в части передачи информации!!!

В разделе 12 «Процедуры сотрудничества между участниками проекта» должны быть показаны взаимосвязи между участниками проекта. Целесообразно оформить это в виде схемы, где будут отражены основные участники проекта (возможно, отделы), информационные потоки, которые идут между участниками, ключевые потоки ресурсов, основные процедуры взаимодействия и прочее.

Материалы по составлению схем см. на практических занятиях

Раздел 13. «Оценка возможных рисков проекта» должен содержать как минимум следующую таблицу

Оценка возможных рисков проекта

| Описание риска (рисковое событие) | Факторы, влияющие на возникновение рискового события | Вероятность (1-10 баллов; 10- наиболее вероятно) (a) | Величина риска (степень влияния, вес) (в долях единицы, суммарно 100% (единица)) (b) | Ранг риска (a*b) | Стратегия реагирования на риск* | Мероприятия по снижению рисков (План действий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные риски |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |  |
| Риски по срокам (или указать любые другие необходимые группы рисков) |  |  |  |  |  |  |

*Стратегии работы с рисками (подробнее см. лекции):

- Уклонение (избегание риска)

- Передача (перенос ответственности за риск на третью сторону)

- Снижение (ослабление риска)

- Принятие риска

Раздел 14. «Бюджет проекта. Оценка окупаемости проекта» должен содержать как минимум таблицу укрупненного Календарного плана-графика проекта, примерно по следующему образцу:

Календарный план-график

| Статьи расходов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сенбярь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка бизнес-плана | 10000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка проектной и разрешительной документации |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Геологическая и геодезическая подготовка |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Устройство фундамента |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Общестрои-тельные работы |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |
| 6. Кровельные работы |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 7. Отделочные работы |  |  |  |  |  | 5000 | 10000 |  |  |
| 8. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 2000 | 10000 | 2000 |
| 9. Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| ИТОГО РАСХОДОВ (Ʃ) | 157 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники доходов | Средства заказчика (157 000 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии данных в проекте, необходимо провести Оценку окупаемости проекта.

В разделе 15. «Заключение. Выводы»

Если проект был реализован, то необходимо подвести итоги реализации проекта, что было достигнуто, что не было, оценить достигнуты ли были поставленные цели и в какой степени, успешен ли оказался проект в целом, зафиксировать, были ли какие-то отклонения. Степень достижения целей и оценку критериев успешности проекта можно оформить в виде таблицы. В заключении также необходимо сформулировать основные выводы, дать рекомендации на будущее. Записать «извлеченные уроки проекта» (как позитивные так и негативные). Объем заключения 1-2 страницы.

Если проект не реализовывался, а был выполнен только до стадии планирования, необходимо написать ожидания от реализации данного проекта.

Описать какие сложности были в процессе выполнения проекта, как решали эти проблемы. Что оказалось сложнее всего и с чем справились легче всего? Что было делать наиболее интересно? В заключении также необходимо сформулировать основные выводы, дать рекомендации на будущее. Записать «извлеченные уроки проекта» (как позитивные, так и негативные). Объем заключения 1-2 страницы.

Ориентировочный шаблон заполнения разделов проекта:

СТАРТ ПРОЕКТА (УСТАВ ПРОЕКТА)

1. Титульная информация о проекте (резюме проекта, заполняется в финале работы)

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) |  |
| Оценка бюджета проекта (одной суммой) |  |
| Место/сфера реализации |  |
| Заказчик (инициатор) проекта |  |
| Куратор (если есть) |  |
| Руководитель проекта |  |
| Другие/ключевые участники проекта |  |
| Дата создания документа |  |

2. Инициация проекта

Причины инициации проекта

- Повышающиеся требования к защите промышленного оборудования от сверхтоков (более 1,5 А) - Необходимость программного управления питанием промышленного оборудования с внешней управляющей системы - Отсутствие систем, соответствующих вышеперечисленным требованиям

Описание проекта

Проект по разработке коммутационной схемы управления направлен на создание системы управления для защиты и контроля питания промышленного оборудования. Проект подразумевает подбор компонентной базы, разработку коммутационной схемы управления, создание полного комплекта конструкторской документации (далее - КД), создание прототипа, проведения заводских испытаний (на прототипе).

Риски проекта (предварительная оценка)

| Области рисков | Описание | Ваша оценка (0 – низкий риск; 3 – высокий риск) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Внешние | Экономические, политические; социально-экономическая среда; экологические (окружающая среда), законодательные; поставщики |  | + |  |  |
| Организационные | Смена руководства, новая оргструктура, пересмотр бизнес-процессов, влияющих на построение организации, пересмотр стратегии; корпоративная культура | + |  |  |  |
| Человеческие ресурсы | Недостаток квалифицированных кадров; степень вовлеченности участников проектной команды; работа с линейным руководителем |  |  |  | + |
| Технические | Недостаточная проработка деталей процессов; недостаточная оснащенность оборудованием и ИТ-ресурсами |  | + |  |  |
| Коммуникационные | Сопротивление заинтересованных сторон; кросс-функциональные взаимодействия; недостаточная коммуникация от руководства по процессам; внутренние и внешние коммуникации, которые влияют на репутацию |  | + |  |  |
| Финансовые | Неправильно рассчитанный бюджет | + |  |  |  |
| Закупки | Усложненная процедура; необходимость соблюдения юридических требований; завышенные технические требования |  |  | + |  |
| Правовые | Риски, связанные с изменением Законодательства и несоответствия нормативной документации организации процессам проекта |  | + |  |  |
| Риски подрядчика (поставщика) | Косвенные риски, которые могут повлиять на результаты проекта (срыв сроков, поставок, качество товара – нарушение условий договора поставщиками и подрядчиками) | + |  |  |  |

Посчитать общую сумму рисков: 9 – очень низкий

0 – 9 – очень низкий;  10-15 – низкий; 16-22 – средний; >22 - высокий

3. Цель проекта

Цель проекта – разработка коммутационной схемы управления питанием и защиты промышленного оборудования, создание ее прототипа и успешное прохождение заводских испытаний до 20.12.2024.

4. Продукт проекта

Основные продукты проекта (ключевые осязаемые результаты проекта)

Продуктами проекта являются полный комплект конструкторской документации на изделие, макет изделия, отчет о прохождении макетом заводских испытаний.

Ограничения и допущения проекта

Длительность проекта ограничена датой 20.12. 2024. Максимальный бюджет проекта составляет 200000 рублей. Оборудование будет работать в условиях от 50 °C до -50 °C.

Сводное расписание контрольных событий (вехи проекта)

| Описание контрольных событий | Дата |
| --- | --- |
| Начало проекта | 20.09.2024 |
| Проработаны организационные моменты проекта | 21.09.2024 |
| Составлен план работ | 25.09.2024 |
| Начало проектирование проекта | 01.10.2024 |
| Конструкторская документация готова | 30.10.2024 |
| Проведена проверка документации и исправлены замечания | 12.11.2024 |
| Изготовлен макет коммутационной схемы управления | 10.12.2024 |
| Проведены испытания макета | 18.12.2024 |
| Окончание и подведение итогов проекта | 20.12.2024 |

5. Критерии успеха проекта (количественные и качественные)

| Цели проекта | Критерии успешности |
| --- | --- |
| Цели по содержанию 1.Подготовлена Конструкторская документация 2.Изготовлен рабочий макет 3. Проведены испытания | 1. Наличие полной конструкторской документации 2. Создан рабочий макет устройства 3.Испытания пройдены, характеристики соответствуют данным в ТЗ. |
| Цели по срокам: - Окончание проекта Не позже 20.12.2024 | Сроки соблюдены |
| Цели по стоимости: | Не превышен бюджет проекта |
| Цели по качеству: | Соответствие характеристик макета ТЗ |

6. Участники проекта

Заказчик (инициатор) проекта – НИИ ВС и СУ

Куратор/координатор проекта (если есть) – Переверзев Алексей Леонидович

Ключевые пользователи результатов проекта – НИИ ВС и СУ

Перечень соисполнителей (подрядчики, поставщики) – НИУ МИЭТ

Реестр заинтересованных сторон проекта. Анализ стейкхолдеров

| Заинтересованная сторона ФИО, должность /Организация | Роль в проекте | Контактная информация | Требования (стейкхолдера к проекту) | Влияние на проект (высокое, среднее, слабое) | Требуемые действия (от команды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астафьев Дмитрий, руководитель | Руководитель проекта | Почта, телефон | Наличие субординации | Высокое | Выполнение поручений руководителя, техническая консультация |
| Команда проекта | Команда | Почта, телефон | Возможность реализации | Высокое | Реализация проекта |
| НИИ ВС и СУ | заказчик | Почта, телефон | Выполнение проекта в рамках бюджета и в срок | Высокое | Реализация проекта в срок и в бюджет |
| ООО «Чип Дип» | поставщик | Почта, телефон, сайт | Полная предоплата товара, указание даты доставки | Среднее | Своевременное размещение заказов, регулярная коммуникация |
| Переверзев Алексей Леонидович | куратор | Почта, телефон | Выполнение проекта, соблюдение требований технического задания | Высокое | Плановая реализация проекта, техническая консультация |
| ФАС России | Государственный регулятор | Почта, телефон, сайт | Соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Среднее | Соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Сотрудники промышленных предприятий, работающих с КСУ | Пользователь | - | Устройство, реализуемое по КД, должно иметь подробную инструкцию по установке, применению и обслуживанию | Низкое | Подготовка соответствующих документов по установке, применению и обслуживанию устройства. |

Команда проекта:

| № | ФИО | Роль в проекте | Требования к квалификации участника команды | e-mail | Моб. телефон (в учебном проекте может быть выдуманным) | Другие средства связи | Часы работы (или удобное время контактов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астафьев Д.В. | Рук-ль проекта | Стаж 10 лет; Опыт работ в больших проектах | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | - |
| 2 | Панин Д.А | Аналитик | Владение Python, Высшее техническое образование | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 3 | Митрофанов.С.П | Представитель компании | Опыт работ в больших проектах; представление о технической стороне проекта | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-10 |
| 4 | Неволина З.Р | Дизайнер | Владение Dassult Solid Works, Altium Designer, наличие портфолио работ | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 5 | Вешневе кая Р. | Конструктор | Владение Altium Designer, Высшее техническое образование | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 6 | Митрофанов.Д.Д | Технический писатель | Среднее профессиональное образование, владение office, знание ГОСТ. | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 7 | Гуркало К.О | Главный метролог | Высшее техническое образование, владение python | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 8 | Калеев Д.В. | Бухгалтер | Владение 1С; | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 9 | Хисамов В.Т. | Технический консультант | Высшее техническое образование, владение Altium Designer; | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 10 | Сашка Орлов | Верификатор | Владение System Verilog; Владение C, C++; Опыт разработки на MCU | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-17 |
| 11 | Шпак | Менеджер по коммуникациям | Наличие средств связи; Опыт работы 6 лет | e-mail | Моб. телефон | Telegram | круглосуточно |

7. Назначение руководителя проекта

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Астафьев Д.В. |

Полномочия и ответственность руководителя проекта

| Деятельность | Полномочия | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Решения по персоналу | Утверждение предложенных кандидатур персонала проекта | Управление командой проекта |
| Управление бюджетом и его отклонениями | Утверждение расходов проекта в пределах сметы. Распоряжение резервом проекта в объеме не более 1% от бюджета | Выполнение проекта в рамках утвержденного бюджета |
| Управление расписанием и его отклонениями | Составление графика работ и расписания работы сотрудников | Выполнение задач в соответствии с графиком |
| Технические решения | Внесение незначительных изменений облика изделия | Соблюдение технических требований из ТЗ |
| Эскалация вопросов | Имеет решающий голос в спорных вопросах |  |

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

8. «Иерархическая структура работ (ИСР) проекта»

9. «Сетевой график (или диаграмма Ганта) выполнения проекта»

Диаграмма Ганта или сетевой график

10. Матрица ответственности проекта

Курсивом – пример заполнения ролей в проекте:

| Наименование проекта: Коммутационная схема управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: Астафьев Дмитрий Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления: 25.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | Заказчик проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Аналитик | Дизайнер | Конструктор | Верификатор | Бухгалтер | Технический консультант |
| Проработаны организационные моменты проекта | И | Р | ОР | И | И | И | И | И | И |
| Составлен план проекта | У | И | О | И | И | И | И | И | И |
| Подготовлена КД | И | С | И | И | Р | ОР | И | И | С |
| КД проверена | У | И | И | И | И | Р | О | И | У |
| Собран макет | И | И | И | И | Р | ОР | С | И | С |
| Испытания пройдены | У | С | С | ОР | И | С | И | И | И |
| Подведены итоги проекта | У | С | О | Р | И | Р | Р | И | Р |

У – утверждает, С – согласует, И – информируется, О – отвечает, Р – разрабатывает

11. План коммуникаций проекта

| Вид сообщения/ формат | Назначение/ аудитория | Метод передачи | Перио-дичность | Конфиден-циальность | Отправитель (ответствен-ный за коммуникацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании средств | Заказчик | miet@zzz.ru | Ежемесячно | Полная | Рук-ль проекта |
| Запрос о решении вопросов разработки | Куратор со стороны заказчика | tg - @kurator1337 | Ежедневно | Средняя | Инженер - конструктор компании |
| Взаимодействие участников команды проекта | Команда проекта | Чат в tg, программная система отчетности | Ежедневно | Средняя | Команда проекта |
| Информация о готовности макета | Руководитель проекта | Лично | Единожды | Средняя | Конструктор |
| Акты о приеме работ | Заказчик | Лично на совещании | Единожды по готовности | Полная | Руководитель проекта |

12. Процедуры сотрудничества между участниками проекта

Схема

13. Оценка возможных рисков проекта

| Описание риска (рисковое событие) | Факторы, влияющие на возникновение рискового события | Вероятность (1-10 баллов; 10- наиболее вероятно) (a) | Величина риска (степень влияния, вес) (в долях единицы, суммарно 100% (единица)) (b) | Ранг риска (a*b) | Стратегия реагирования на риск | Мероприятия по снижению рисков (План действий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные риски |  |  |  |  |  |  |
| Плохая связь отделов разработки ПО и схемотехники | Нежелание сотрудников вести отчеты по работам, проблемы в разработке | 6 | 0,27 | 1,62 | Снижение | Введение программной системы отчетности, проведение встреч для консультации |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |  |
| Выход за бюджет проекта | Проблемы в проектировании, отказ оборудования | 4 | 0,14 | 0,56 | Снижение | Подготовить запасное оборудование, заложить бюджет на перепроектирование |
| Отказ от финансирования со стороны заказчика | Сроки проекта, результаты проектирования и испытаний, недоверие заказчика | 1 | 0,04 | 0,04 | Принятие | Отказ от дальнейшего продолжения проекта |
| Риски по срокам (или указать любые другие необходимые группы рисков) |  |  |  |  |  |  |
| Перенос этапа (и окончания всего проекта) | Проблемы в проектировании, отказ оборудования, недостаточное финансирование | 3 | 0,12 | 0,36 | Снижение | Подготовить запасное оборудование, заложить бюджет на перепроектирование, точный расчет бюджета проекта |
| Технические риски |  |  |  |  |  |  |
| Отказ тестового оборудования | Ненадежность электрической сети, нарушение техники безопасности | 3 | 0,13 | 0,39 | Снижение | Применение БИП, проведение учений по правилам ТБ |
| Несоответствие макета требованиям ТЗ | Ошибки в проектировании | 5 | 0,21 | 0,63 | Снижение | Моделирование работы схемы, проверка всех документов по их принятии |
| Выход из строя отдельных компонентов макета | Неправильная транспортировки и хранение, брак, неправильное монтирование | 2 | 0,08 | 0,24 | Снижение | Внимательное обращение с компонентами |

14. Бюджет проекта. Оценка окупаемости проекта

Календарный план-график

| Статьи расходов | Сентябрь | Октябрь 1-15 | Октябрь 16-30 | Ноябрь 1-15 | Ноябрь 16-30 | Декабрь 1-15 | Декабрь 16-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные расходы на переговоры с заказчиком и составление ТЗ | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. Зарплата сотрудников на разработку КД на КСИ |  | 8000 | 20000 | 4000 |  |  |  |
| 3. Зарплата сотрудников на разработку ПО на ЭВМ |  |  | 3000 | 20000 |  |  |  |
| 4. Зарплата сотрудников на разработку ПО на МК |  |  | 5000 | 15000 |  |  |  |
| 5. Зарплата сотрудников на проверку документации |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 6. Стоимость компонентов |  |  |  | 25000 |  | 5000 |  |
| 7. Сборка и модификация макета |  |  |  | 8000 | 2000 | 2000 |  |
| 8. Проведение испытаний макета |  |  |  |  | 5000 | 10000 | 4000 |
| 9. Обучение персонала предприятия |  |  |  |  | 10000 | 5000 |  |
| 10. Резерв | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
| ИТОГО РАСХОДОВ (Ʃ) | 175 000 руб. |  |  |  |  |  |  |
| Источники доходов | Средства заказчика (200 000 руб.) |  |  |  |  |  |  |

15. Заключение. Выводы

Приложение 1

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники».

Кафедра маркетинга и управления проектами

Командная работа

по курсу «Основы управления проектами»

на тему

«______________________________________»

Выполнили:

студенты группы ИВТ – _______

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Преподаватель:

к.э.н., доцент каф. МиУП

Федотова Татьяна Анатольевна

Москва, 2024

Приложение 3

# Должностная инструкция руководителя проекта

Руководитель проекта – ответственная и серьезная должность, помимо высоких требований к профессиональным знаниям и навыкам этого сотрудника, так же предъявляются весьма высокие требования к умению и навыкам управления. Для того чтобы проект был сдан в срок, не был провальным нужна целая команда профессионалов, подбором в которую и занимается руководитель проекта. Все, самые необходимые на наш взгляд, должностные обязанности, права и ответственность руководителя проекта нашли свое отражение в текущем примере должностной инструкции, но вы можете откорректировать этот документ под ваши требования.

## Должностная инструкция руководителя проекта

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Фамилия И.О. ________________

«________»_____________ ____ г.

### 1. Общие положения

1.1. Руководитель проекта относится к категории руководителей.

1.2. Руководитель проектов назначается на должность и освобождается от нее в установленном действующим трудовым законодательством порядке по приказу генерального директора.

1.3. В своей трудовой деятельности руководитель проектов руководствуется:

- законодательными, нормативными и иными актами, нормами и стандартами по управлению проектами;

- приказами и распоряжениями генерального директора компании и положениями компании;

- корпоративными правилами и стандартами, регламентированными внутренними нормативными документами;

- настоящей должностной инструкцией.

1.4. Руководитель проекта должен знать:

- основные положения об управлении и компании в целом;
правила и нормы внутреннего трудового распорядка, действующие в компании;

- законодательные, нормативные и прочие акты и стандарты по управлению проектами;

- стандарты и правила создания новых продуктов.

1.5. Требования к знаниям, навыкам и квалификации руководителя проекта:

- высшее экономическое образование;

- специальная подготовка или дополнительное обучение, знание пакетов MS Project или MS Central;

- профессиональные навыки работы на ПК: пакет MS Office, Internet;

- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет;

- теоретические и практические принципы обработки информации;

- методы и стандарты проектного подхода и основы управления временем;

- навыки ведения переговоров и менеджмента.

### 2. Должностные обязанности руководителя проекта

В должностные обязанности руководителя проекта входят:

2.1. Определение устав, целей, задач и результатов будущего проекта.

2.2. Анализ и составление плана по подготовке и внедрению будущего проекта, определение контрольных точек:

- состав работ, необходимый для проработки и внедрения проекта;

- документация зависимости между работами;

- продолжительность работ, и требуемые трудозатраты;

- количество времени необходимое для реализации проекта.

2.3. Анализирует и прогнозирует количество, а так же оценивает стоимость ресурсов, необходимых для выполнения проекта.

2.4. Анализирует и прогнозирует стоимость и возможный бюджет проекта.

2.5. Подбирает под проект команду:

- определяет профессиональные навыки, требуемые для команды проекта;

- назначает ответственные лица, среди тех, которые будут участвовать в процессах разработки, тестирования и внедрения проекта;

- определяет порядок взаимосвязей между участниками команды проекта;

- продумывает систему и схему мотивации участников команды проекта.

2.6. Организация своевременного собрания полной команды проекта.

2.7. Участие в разработке и доработках детального бизнес-плана проекта.

2.8. Контроль над подготовкой необходимой документации для проекта:

- своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации и данных по проекту.

- координация и предоставление необходимой информации в обусловленные сроки любому из участников команды проекта.

2.9. Контроль над мероприятиями по проработке, тестированию, внедрению проекта, а так же при необходимости корректировка данных процессов:

- соблюдение установленных сроков процессов проработки, тестирования и внедрения;

- контроль над предполагаемыми изменениями бюджета проекта;

- анализ отклонений от поставленного плана, корректировки в план и согласование его со всеми участниками проекта;

- анализ возможного влияния отклонений на выполненных этапах работ на процесс реализации проекта в дальнейшем и целом.

2.10. Разрабатывает, утверждает и ведет контроль над бюджетами проектов.

### 3. Права руководителя проекта

В своей работе руководитель проектов имеет право:

3.1. Принимать и утверждать решения по вопросам, связанным с финансированием проектов.

3.2. Принимать решения по вопросам, связанным с выбором партнеров: команды проекта, экспертов, аналитиков и прочих.

3.3. Давать вверенным ему работникам задания и поручения, по ряду моментов, входящих в его функциональные обязанности.

3.4. Вести контроль над выполнением заданий и поручений, и своевременным выполнением отдельных поручений вверенными ему сотрудниками.

3.5. Лично запрашивать необходимые материалы и документы, имеющие отношение к вопросам своей и/или деятельности вверенных ему сотрудников.

3.6. Выносить на рассмотрение начальства компании предложения по усовершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

3.7. Выносить на рассмотрение руководства компании предложения о премировании и поощрении отличившихся сотрудников, а так же наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

### 4. Ответственность руководителя проекта

В своей деятельности руководитель проектов несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее, несвоевременное исполнение, халатное отношение к исполнению  или неисполнение своих должностных обязанностей, регламентированных настоящей должностной инструкцией, но в пределах, определенных трудовым законодательством России.

4.2. За правонарушения, совершенные в ходе выполнения своей трудовой деятельности, но в рамках, определенных действующими административным, уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба имуществу организации, но в рамках, определенных действующими трудовым и гражданским законодательствами России.

4.4. За несоблюдение действующих инструкций, распоряжений и приказов по не разглашению коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации компании.

4.5. За нарушение правил и норм внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
структурного подразделения:      ________         ______________________
                                                        (подпись)                         (ФИО)

Начальник
юридического отдела:                   ________        _____________________
                                                        (подпись)                         (ФИО)

С инструкцией ознакомлен:          ________        ______________________
                                                        (подпись)                         (ФИО)

Приложение 4

Требования к оформлению

«Отчета по семестровому командному проекту» и Презентации к докладу

(После защиты файл с отчетом (и приложениями при необходимости) и файл с презентацией необходимо прикрепить в ОРИОКС. Раздел «Портфолио-Учебное». А также назначить преподавателя (лектора) «куратором» для выставления оценки.

Требования к отчету

  - Работа должна содержать: титульный лист (образец см. Приложение 1); содержание (оглавление), если требуется; список использованной литературы (при необходимости).

  - Итоговый документ должен быть отформатирован, рисунки и таблицы подписаны, страницы пронумерованы.

Разделы отчета должны иметь названия и нумерацию (в соответствии с шаблоном) и должны быть выделены жирным шрифтом.

  - Шрифт: Times New Roman, размер 13. (за исключением таблиц)

  - Рисунки подписываются внизу, по центру.

Таблицы — вверху, справа.

  - Лишний текст из шаблона (комментарии преподавателя) необходимо удалять, чтобы остался только выполненный вами (студентами) материал.

  - Заголовки таблиц, схем и рисунков также должны четко озаглавливать содержание (т.е. из шаблона нужно стереть лишние слова, которые не представлены в вашей работе!)

  - При цитировании (если есть) обязательно указывается источник в квадратных скобках [2], нумерация — в соответствии с расположением в списке использованной литературы.

На одном из последних занятий команда защищает свой проект.

Для защиты необходимо подготовить презентацию и текст выступления и быть готовыми ответить на вопросы. Время выступления 5 минут

Рекомендации по составлению презентации:

• Количество слайдов — 8–10 штук, не более!!! Время на выступление – 5 минут

• Единый шрифт

• Минимум анимации

Состав презентации:

В обязательном порядке на слайды должно быть вынесено:

1. Титульный слайд с названием проекта и перечислением участников команды, указать номер учебной группы

2. Название проекта (на тот же слайд можно вынести суть, о чем проект, краткий анализ ситуации/проблемы, далее - краткое описание решения)

3. Цель проекта

4. ИСР

5. Гант

6. Риски проекта (которые вы считали в конце (пункт задания 13), со стратегиями!!!)

7. Бюджет проекта (сколько денег выделено на проект, и сколько планируется потратить)

Из остальных разделов выберите то, что сделано наиболее хорошо - у кого-то хорошая матрица ответственности, вставляйте тогда её. У кого-то лучше План коммуникаций - вставляйте его. У кого-то хорошо прописаны критерии успешности - значит их. Но все 15 разделов не надо!!!