Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники».

Кафедра маркетинга и управления проектами

Командная работа

по курсу «Основы управления проектами»

на тему

«Разработка коммутационной схемы управления»

Выполнили:

студенты группы ИВТ –  ИВТ-31

Астафьев Дмитрий Викторович

Вишневецкая Роза Константиновна

Митрофанов Сергей Павлович

Неволина Злата Романовна

Панин Данила Александрович

Преподаватель:

к.э.н., доцент каф. МиУП

Федотова Татьяна Анатольевна

Москва, 2024

СТАРТ ПРОЕКТА (УСТАВ ПРОЕКТА)

1. Титульная информация о проекте

| Наименование проекта | Разработка Коммутационной схемы управления |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) | 09.24 – 12.24 |
| Оценка бюджета проекта (одной суммой) | 200 тыс.р. |
| Место/сфера реализации |  |
| Заказчик (инициатор) проекта | НИИ ВС и СУ |
| Куратор (если есть) | Переверзев Алексей Леонидович |
| Руководитель проекта | Астафьев Дмитрий Викторович |
| Другие/ключевые участники проекта |  |
| Дата создания документа | 10.09.2024 |

2. Инициация проекта

Причины инициации проекта

- Повышающиеся требования к защите промышленного оборудования от сверхтоков (более 1,5 А) - Необходимость программного управления питанием промышленного оборудования с внешней управляющей системы - Отсутствие систем, соответствующих вышеперечисленным требованиям

Описание проекта

Проект по разработке коммутационной схемы управления направлен на создание системы управления для защиты и контроля питания промышленного оборудования. Проект подразумевает подбор компонентной базы, разработку коммутационной схемы управления, создание полного комплекта конструкторской документации (далее - КД), создание прототипа, проведения заводских испытаний (на прототипе).

Риски проекта (предварительная оценка)

| Области рисков | Описание | Ваша оценка (0 – низкий риск; 3 – высокий риск) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Внешние | Экономические, политические; социально-экономическая среда; экологические (окружающая среда), законодательные; поставщики |  | + |  |  |
| Организационные | Смена руководства, новая оргструктура, пересмотр бизнес-процессов, влияющих на построение организации, пересмотр стратегии; корпоративная культура | + |  |  |  |
| Человеческие ресурсы | Недостаток квалифицированных кадров; степень вовлеченности участников проектной команды; работа с линейным руководителем |  |  |  | + |
| Технические | Недостаточная проработка деталей процессов; недостаточная оснащенность оборудованием и ИТ-ресурсами |  | + |  |  |
| Коммуникационные | Сопротивление заинтересованных сторон; кросс-функциональные взаимодействия; недостаточная коммуникация от руководства по процессам; внутренние и внешние коммуникации, которые влияют на репутацию |  | + |  |  |
| Финансовые | Неправильно рассчитанный бюджет | + |  |  |  |
| Закупки | Усложненная процедура; необходимость соблюдения юридических требований; завышенные технические требования |  |  | + |  |
| Правовые | Риски, связанные с изменением Законодательства и несоответствия нормативной документации организации процессам проекта |  | + |  |  |
| Риски подрядчика (поставщика) | Косвенные риски, которые могут повлиять на результаты проекта (срыв сроков, поставок, качество товара – нарушение условий договора поставщиками и подрядчиками) | + |  |  |  |

Посчитать общую сумму рисков: 9 – очень низкий

0 – 9 – очень низкий;  10-15 – низкий; 16-22 – средний; >22 - высокий

3. Цель проекта

Цель проекта – разработка коммутационной схемы управления питанием и защиты промышленного оборудования, создание ее прототипа и успешное прохождение заводских испытаний до 20.12.2024.

4. Продукт проекта

Основные продукты проекта (ключевые осязаемые результаты проекта)

Продуктами проекта являются полный комплект конструкторской документации на изделие, макет изделия, отчет о прохождении макетом заводских испытаний.

Ограничения и допущения проекта

Длительность проекта ограничена датой 20.12. 2024. Максимальный бюджет проекта составляет 200000 рублей. Оборудование будет работать в условиях от 50 °C до -50 °C.

Сводное расписание контрольных событий (вехи проекта)

| Описание контрольных событий | Дата |
| --- | --- |
| Начало проекта | 20.09.2024 |
| Проработаны организационные моменты проекта | 21.09.2024 |
| Составлен план работ | 25.09.2024 |
| Начало проектирование проекта | 01.10.2024 |
| Конструкторская документация готова | 30.10.2024 |
| Проведена проверка документации и исправлены замечания | 12.11.2024 |
| Изготовлен макет коммутационной схемы управления | 10.12.2024 |
| Проведены испытания макета | 18.12.2024 |
| Окончание и подведение итогов проекта | 20.12.2024 |

5. Критерии успеха проекта (количественные и качественные)

| Цели проекта | Критерии успешности |
| --- | --- |
| Цели по содержанию 1.Подготовлена Конструкторская документация 2.Изготовлен рабочий макет 3. Проведены испытания | 1. Наличие полной конструкторской документации 2. Создан рабочий макет устройства 3.Испытания пройдены, характеристики соответствуют данным в ТЗ. |
| Цели по срокам: - Окончание проекта Не позже 20.12.2024 | Сроки соблюдены |
| Цели по стоимости: | Не превышен бюджет проекта |
| Цели по качеству: | Соответствие характеристик макета ТЗ |

6. Участники проекта

Заказчик (инициатор) проекта – НИИ ВС и СУ

Куратор/координатор проекта (если есть) – Переверзев Алексей Леонидович

Ключевые пользователи результатов проекта – НИИ ВС и СУ

Перечень соисполнителей (подрядчики, поставщики) – НИУ МИЭТ

Реестр заинтересованных сторон проекта. Анализ стейкхолдеров

| Заинтересованная сторона ФИО, должность /Организация | Роль в проекте | Контактная информация | Требования (стейкхолдера к проекту) | Влияние на проект (высокое, среднее, слабое) | Требуемые действия (от команды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астафьев Дмитрий, руководитель | Руководитель проекта | Почта, телефон | Наличие субординации | Высокое | Выполнение поручений руководителя, техническая консультация |
| Команда проекта | Команда | Почта, телефон | Возможность реализации | Высокое | Реализация проекта |
| НИИ ВС и СУ | заказчик | Почта, телефон | Выполнение проекта в рамках бюджета и в срок | Высокое | Реализация проекта в срок и в бюджет |
| ООО «Чип Дип» | поставщик | Почта, телефон, сайт | Полная предоплата товара, указание даты доставки | Среднее | Своевременное размещение заказов, регулярная коммуникация |
| Переверзев Алексей Леонидович | куратор | Почта, телефон | Выполнение проекта, соблюдение требований технического задания | Высокое | Плановая реализация проекта, техническая консультация |
| ФАС России | Государственный регулятор | Почта, телефон, сайт | Соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Среднее | Соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Сотрудники промышленных предприятий, работающих с КСУ | Пользователь | - | Устройство, реализуемое по КД, должно иметь подробную инструкцию по установке, применению и обслуживанию | Низкое | Подготовка соответствующих документов по установке, применению и обслуживанию устройства. |

Команда проекта:

| № | ФИО | Роль в проекте | Требования к квалификации участника команды | e-mail | Моб. телефон (в учебном проекте может быть выдуманным) | Другие средства связи | Часы работы (или удобное время контактов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астафьев Д.В. | Рук-ль проекта | Стаж 10 лет; Опыт работ в больших проектах | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | - |
| 2 | Панин Д.А | Аналитик | Владение Python, Высшее техническое образование | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 3 | Митрофанов.С.П | Представитель компании | Опыт работ в больших проектах; представление о технической стороне проекта | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-10 |
| 4 | Неволина З.Р | Дизайнер | Владение Dassult Solid Works, Altium Designer, наличие портфолио работ | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 5 | Вешневе кая Р. | Конструктор | Владение Altium Designer, Высшее техническое образование | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 6 | Митрофанов.Д.Д | Технический писатель | Среднее профессиональное образование, владение office, знание ГОСТ. | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 7 | Гуркало К.О | Главный метролог | Высшее техническое образование, владение python | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 8 | Калеев Д.В. | Бухгалтер | Владение 1С; | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 9 | Хисамов В.Т. | Технический консультант | Высшее техническое образование, владение Altium Designer; | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 10 | Сашка Орлов | Верификатор | Владение System Verilog; Владение C, C++; Опыт разработки на MCU | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-17 |
| 11 | Шпак | Менеджер по коммуникациям | Наличие средств связи; Опыт работы 6 лет | e-mail | Моб. телефон | Telegram | круглосуточно |

7. Назначение руководителя проекта

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Астафьев Д.В. |

Полномочия и ответственность руководителя проекта

| Деятельность | Полномочия | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Решения по персоналу | Утверждение предложенных кандидатур персонала проекта | Управление командой проекта |
| Управление бюджетом и его отклонениями | Утверждение расходов проекта в пределах сметы. Распоряжение резервом проекта в объеме не более 1% от бюджета | Выполнение проекта в рамках утвержденного бюджета |
| Управление расписанием и его отклонениями | Составление графика работ и расписания работы сотрудников | Выполнение задач в соответствии с графиком |
| Технические решения | Внесение незначительных изменений облика изделия | Соблюдение технических требований из ТЗ |
| Эскалация вопросов | Имеет решающий голос в спорных вопросах |  |

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

8. «Иерархическая структура работ (ИСР) проекта»

9. «Сетевой график (или диаграмма Ганта) выполнения проекта»

10. Матрица ответственности проекта

Курсивом – пример заполнения ролей в проекте:

| Наименование проекта: Коммутационная схема управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: Астафьев Дмитрий Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления: 25.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | Заказчик проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Аналитик | Дизайнер | Конструктор | Верификатор | Бухгалтер | Технический консультант |
| Проработаны организационные моменты проекта | И | Р | ОР | И | И | И | И | И | И |
| Составлен план проекта | У | И | О | И | И | И | И | И | И |
| Подготовлена КД | И | С | И | И | Р | ОР | И | И | С |
| КД проверена | У | И | И | И | И | Р | О | И | У |
| Собран макет | И | И | И | И | Р | ОР | С | И | С |
| Испытания пройдены | У | С | С | ОР | И | С | И | И | И |
| Подведены итоги проекта | У | С | О | Р | И | Р | Р | И | Р |

У – утверждает, С – согласует, И – информируется, О – отвечает, Р – разрабатывает

11. План коммуникаций проекта

| Вид сообщения/ формат | Назначение/ аудитория | Метод передачи | Перио-дичность | Конфиден-циальность | Отправитель (ответствен-ный за коммуникацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании средств | Заказчик | miet@zzz.ru | Ежемесячно | Полная | Рук-ль проекта |
| Запрос о решении вопросов разработки | Куратор со стороны заказчика | tg - @kurator1337 | Ежедневно | Средняя | Инженер - конструктор компании |
| Взаимодействие участников команды проекта | Команда проекта | Чат в tg, программная система отчетности | Ежедневно | Средняя | Команда проекта |
| Информация о готовности макета | Руководитель проекта | Лично | Единожды | Средняя | Конструктор |
| Акты о приеме работ | Заказчик | Лично на совещании | Единожды по готовности | Полная | Руководитель проекта |

12. Процедуры сотрудничества между участниками проекта

13. Оценка возможных рисков проекта

| Описание риска (рисковое событие) | Факторы, влияющие на возникновение рискового события | Вероятность (1-10 баллов; 10- наиболее вероятно) (a) | Величина риска (степень влияния, вес) (в долях единицы, суммарно 100% (единица)) (b) | Ранг риска (a*b) | Стратегия реагирования на риск | Мероприятия по снижению рисков (План действий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные риски |  |  |  |  |  |  |
| Плохая связь отделов разработки ПО и схемотехники | Нежелание сотрудников вести отчеты по работам, проблемы в разработке | 6 | 0,27 | 1,62 | Снижение | Введение программной системы отчетности, проведение встреч для консультации |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |  |
| Выход за бюджет проекта | Проблемы в проектировании, отказ оборудования | 4 | 0,14 | 0,56 | Снижение | Подготовить запасное оборудование, заложить бюджет на перепроектирование |
| Отказ от финансирования со стороны заказчика | Сроки проекта, результаты проектирования и испытаний, недоверие заказчика | 1 | 0,04 | 0,04 | Принятие | Отказ от дальнейшего продолжения проекта |
| Риски по срокам (или указать любые другие необходимые группы рисков) |  |  |  |  |  |  |
| Перенос этапа (и окончания всего проекта) | Проблемы в проектировании, отказ оборудования, недостаточное финансирование | 3 | 0,12 | 0,36 | Снижение | Подготовить запасное оборудование, заложить бюджет на перепроектирование, точный расчет бюджета проекта |
| Технические риски |  |  |  |  |  |  |
| Отказ тестового оборудования | Ненадежность электрической сети, нарушение техники безопасности | 3 | 0,13 | 0,39 | Снижение | Применение БИП, проведение учений по правилам ТБ |
| Несоответствие макета требованиям ТЗ | Ошибки в проектировании | 5 | 0,21 | 0,63 | Снижение | Моделирование работы схемы, проверка всех документов по их принятии |
| Выход из строя отдельных компонентов макета | Неправильная транспортировки и хранение, брак, неправильное монтирование | 2 | 0,08 | 0,24 | Снижение | Внимательное обращение с компонентами |

14. Бюджет проекта. Оценка окупаемости проекта

Календарный план-график

| Статьи расходов | Сентябрь | Октябрь 1-15 | Октябрь 16-30 | Ноябрь 1-15 | Ноябрь 16-30 | Декабрь 1-15 | Декабрь 16-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные расходы на переговоры с заказчиком и составление ТЗ | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. Зарплата сотрудников на разработку КД на КСИ |  | 8000 | 20000 | 4000 |  |  |  |
| 3. Зарплата сотрудников на разработку ПО на ЭВМ |  |  | 3000 | 20000 |  |  |  |
| 4. Зарплата сотрудников на разработку ПО на МК |  |  | 5000 | 15000 |  |  |  |
| 5. Зарплата сотрудников на проверку документации |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 6. Стоимость компонентов |  |  |  | 25000 |  | 5000 |  |
| 7. Сборка и модификация макета |  |  |  | 8000 | 2000 | 2000 |  |
| 8. Проведение испытаний макета |  |  |  |  | 5000 | 10000 | 4000 |
| 9. Обучение персонала предприятия |  |  |  |  | 10000 | 5000 |  |
| 10. Резерв | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
| ИТОГО РАСХОДОВ (Ʃ) | 175 000 руб. |  |  |  |  |  |  |
| Источники доходов | Средства заказчика (200 000 руб.) |  |  |  |  |  |  |

15. Заключение. Вывод

Ожидания от реализации проекта

Проект по разработке коммутационной схемы управления (далее - КСУ) был задуман с целью оптимизации процессов управления питания произвольной промышленной системы. Ожидалось, что реализация проекта позволит создать макет устройства, которое способно существенно повысить безопасность системы и составных ее частей, при повышенных температурах и сверхтоках, реализовать программное управление промышленными системами с дальнейшей возможностью расширения функционала. Также в рамках проекта планировалось подготовить персонал к работе с КСУ.

Сложности в процессе выполнения проекта

При планировании мы столкнулись с несколькими проблемами. Наиболее простой была проблема распределения ролей в команде проекта. Для ее решения был проанализирован объем и тип работ, определены все требуемые результаты, из чего и были распределены роли в команде.

Второй проблемой стало создание диаграммы Ганта. Было не очевидно, какие процессы должны быть выполнены в первую очередь, какие можно выполнять параллельно. Решением данной проблемы стал анализ ИСР, а также оценка зависимостей задач.

Далее мы столкнулись с проблемой оценки рисков. Изначально казалось, что проект не содержит никаких рисков. Однако детальный разбор всех работ, а также консультации с командой проекта показали возможные источники рисков, которые далее и были оценены.

Самым сложным аспектом проекта оказалось создание диаграммы Ганта, т.к. требовалось реализовать правильную последовательность исполнения работ, а также оптимизировать выполнение некоторых задач (поставить их в параллель).  Было непросто оценить стейкхолдеров, т.к. сложно представить, какое влияние оказывает проект, без его фактического выполнения. Проще всего оказалось оценить критерии успеха проекта, т.к. было понятно, что должно быть подготовленно вместе с макетом.

Наиболее интересные моменты

Наиболее интересной частью работы над проектом стало создание ИСР. Оценка всех требуемых работ и их классификация дала более точно понять техническую составляющую проекта. Было интересно отследить процедуры сотрудничества участников проекта, посмотреть, как взаимодействуют причастные к проекту.

Основные выводы

В ходе работы над проектом были извлечены важные уроки. Во-первых, появилось ценное понимание, для чего требуется грамотно составлять проект: без плана невозможно подготовится ни к одной проблеме, возникающей при разработке даже самого простейшего устройства. Во-вторых, были изучены основные разделы проекта. Каждый раздел необходим, для полного понимания, что будет происходить во время реализации проекта.

В заключение, проект по разработке коммутационной схемы управления, хотя и не был реализован, предоставил ценный опыт и понимание важности тщательной подготовки и коммуникации в процессе планирования. Рекомендуется в будущем уделять больше внимания анализу требований и вовлечению всех заинтересованных сторон на ранних этапах проекта.

Приложение 3

# Должностная инструкция руководителя проекта

Руководитель проекта – ответственная и серьезная должность, помимо высоких требований к профессиональным знаниям и навыкам этого сотрудника, так же предъявляются весьма высокие требования к умению и навыкам управления. Для того чтобы проект был сдан в срок, не был провальным нужна целая команда профессионалов, подбором в которую и занимается руководитель проекта. Все, самые необходимые на наш взгляд, должностные обязанности, права и ответственность руководителя проекта нашли свое отражение в текущем примере должностной инструкции, но вы можете откорректировать этот документ под ваши требования.

## Должностная инструкция руководителя проекта

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Фамилия И.О. ________________

«________»_____________ ____ г.

### 1. Общие положения

1.1. Руководитель проекта относится к категории руководителей.

1.2. Руководитель проектов назначается на должность и освобождается от нее в установленном действующим трудовым законодательством порядке по приказу генерального директора.

1.3. В своей трудовой деятельности руководитель проектов руководствуется:

- законодательными, нормативными и иными актами, нормами и стандартами по управлению проектами;

- приказами и распоряжениями генерального директора компании и положениями компании;

- корпоративными правилами и стандартами, регламентированными внутренними нормативными документами;

- настоящей должностной инструкцией.

1.4. Руководитель проекта должен знать:

- основные положения об управлении и компании в целом;
правила и нормы внутреннего трудового распорядка, действующие в компании;

- законодательные, нормативные и прочие акты и стандарты по управлению проектами;

- стандарты и правила создания новых продуктов.

1.5. Требования к знаниям, навыкам и квалификации руководителя проекта:

- высшее экономическое образование;

- специальная подготовка или дополнительное обучение, знание пакетов MS Project или MS Central;

- профессиональные навыки работы на ПК: пакет MS Office, Internet;

- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет;

- теоретические и практические принципы обработки информации;

- методы и стандарты проектного подхода и основы управления временем;

- навыки ведения переговоров и менеджмента.

### 2. Должностные обязанности руководителя проекта

В должностные обязанности руководителя проекта входят:

2.1. Определение устав, целей, задач и результатов будущего проекта.

2.2. Анализ и составление плана по подготовке и внедрению будущего проекта, определение контрольных точек:

- состав работ, необходимый для проработки и внедрения проекта;

- документация зависимости между работами;

- продолжительность работ, и требуемые трудозатраты;

- количество времени необходимое для реализации проекта.

2.3. Анализирует и прогнозирует количество, а так же оценивает стоимость ресурсов, необходимых для выполнения проекта.

2.4. Анализирует и прогнозирует стоимость и возможный бюджет проекта.

2.5. Подбирает под проект команду:

- определяет профессиональные навыки, требуемые для команды проекта;

- назначает ответственные лица, среди тех, которые будут участвовать в процессах разработки, тестирования и внедрения проекта;

- определяет порядок взаимосвязей между участниками команды проекта;

- продумывает систему и схему мотивации участников команды проекта.

2.6. Организация своевременного собрания полной команды проекта.

2.7. Участие в разработке и доработках детального бизнес-плана проекта.

2.8. Контроль над подготовкой необходимой документации для проекта:

- своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации и данных по проекту.

- координация и предоставление необходимой информации в обусловленные сроки любому из участников команды проекта.

2.9. Контроль над мероприятиями по проработке, тестированию, внедрению проекта, а так же при необходимости корректировка данных процессов:

- соблюдение установленных сроков процессов проработки, тестирования и внедрения;

- контроль над предполагаемыми изменениями бюджета проекта;

- анализ отклонений от поставленного плана, корректировки в план и согласование его со всеми участниками проекта;

- анализ возможного влияния отклонений на выполненных этапах работ на процесс реализации проекта в дальнейшем и целом.

2.10. Разрабатывает, утверждает и ведет контроль над бюджетами проектов.

### 3. Права руководителя проекта

В своей работе руководитель проектов имеет право:

3.1. Принимать и утверждать решения по вопросам, связанным с финансированием проектов.

3.2. Принимать решения по вопросам, связанным с выбором партнеров: команды проекта, экспертов, аналитиков и прочих.

3.3. Давать вверенным ему работникам задания и поручения, по ряду моментов, входящих в его функциональные обязанности.

3.4. Вести контроль над выполнением заданий и поручений, и своевременным выполнением отдельных поручений вверенными ему сотрудниками.

3.5. Лично запрашивать необходимые материалы и документы, имеющие отношение к вопросам своей и/или деятельности вверенных ему сотрудников.

3.6. Выносить на рассмотрение начальства компании предложения по усовершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

3.7. Выносить на рассмотрение руководства компании предложения о премировании и поощрении отличившихся сотрудников, а так же наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

### 4. Ответственность руководителя проекта

В своей деятельности руководитель проектов несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее, несвоевременное исполнение, халатное отношение к исполнению  или неисполнение своих должностных обязанностей, регламентированных настоящей должностной инструкцией, но в пределах, определенных трудовым законодательством России.

4.2. За правонарушения, совершенные в ходе выполнения своей трудовой деятельности, но в рамках, определенных действующими административным, уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба имуществу организации, но в рамках, определенных действующими трудовым и гражданским законодательствами России.

4.4. За несоблюдение действующих инструкций, распоряжений и приказов по не разглашению коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации компании.

4.5. За нарушение правил и норм внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
структурного подразделения:      ________         ______________________
                                                        (подпись)                         (ФИО)

Начальник
юридического отдела:                   ________        _____________________
                                                        (подпись)                         (ФИО)

С инструкцией ознакомлен:          ________        ______________________
                                                        (подпись)                         (ФИО)

Приложение 4

Требования к оформлению

«Отчета по семестровому командному проекту» и Презентации к докладу

(После защиты файл с отчетом (и приложениями при необходимости) и файл с презентацией необходимо прикрепить в ОРИОКС. Раздел «Портфолио-Учебное». А также назначить преподавателя (лектора) «куратором» для выставления оценки.

Требования к отчету

  - Работа должна содержать: титульный лист (образец см. Приложение 1); содержание (оглавление), если требуется; список использованной литературы (при необходимости).

  - Итоговый документ должен быть отформатирован, рисунки и таблицы подписаны, страницы пронумерованы.

Разделы отчета должны иметь названия и нумерацию (в соответствии с шаблоном) и должны быть выделены жирным шрифтом.

  - Шрифт: Times New Roman, размер 13. (за исключением таблиц)

  - Рисунки подписываются внизу, по центру.

Таблицы — вверху, справа.

  - Лишний текст из шаблона (комментарии преподавателя) необходимо удалять, чтобы остался только выполненный вами (студентами) материал.

  - Заголовки таблиц, схем и рисунков также должны четко озаглавливать содержание (т.е. из шаблона нужно стереть лишние слова, которые не представлены в вашей работе!)

  - При цитировании (если есть) обязательно указывается источник в квадратных скобках [2], нумерация — в соответствии с расположением в списке использованной литературы.

На одном из последних занятий команда защищает свой проект.

Для защиты необходимо подготовить презентацию и текст выступления и быть готовыми ответить на вопросы. Время выступления 5 минут

Рекомендации по составлению презентации:

• Количество слайдов — 8–10 штук, не более!!! Время на выступление – 5 минут

• Единый шрифт

• Минимум анимации

Состав презентации:

В обязательном порядке на слайды должно быть вынесено:

1. Титульный слайд с названием проекта и перечислением участников команды, указать номер учебной группы

2. Название проекта (на тот же слайд можно вынести суть, о чем проект, краткий анализ ситуации/проблемы, далее - краткое описание решения)

3. Цель проекта

4. ИСР

5. Гант

6. Риски проекта (которые вы считали в конце (пункт задания 13), со стратегиями!!!)

7. Бюджет проекта (сколько денег выделено на проект, и сколько планируется потратить)

Из остальных разделов выберите то, что сделано наиболее хорошо - у кого-то хорошая матрица ответственности, вставляйте тогда её. У кого-то лучше План коммуникаций - вставляйте его. У кого-то хорошо прописаны критерии успешности - значит их. Но все 15 разделов не надо!!!