Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

﻿

Кафедра маркетинга и управления проектами

Дисциплина «Проектный менеджмент»

# Отчет по проектному заданию

# «Разработка и управление проектом на всех этапах жизненного цикла»

# (практические занятия)

Коммутационная схема управления

Астафьев Дмитрий Викторович

Балабаев Александр Андреевич

Митрофанов Сергей Павлович

Панин Данила Александрович

Тимофеев Максим Витальевич

Проверил:

Савицкий Андрей Иванович

дата _________

оценка________

Москва, 2026

# 1. Определение цели проекта и его основных характеристик. Анализ альтернативных вариантов реализации проекта. Планирование.

  - Причины инициации проекта

Могут быть связаны с интересами участников проекта, инвестиционной привлекательностью, потребностями рынка, появлением новых технологий, решаемыми проблемами в организации, требованиями законодательства, целями и стратегиями компании, бизнес-идеями и пр.

- Повышающиеся требования к защите промышленного оборудования от сверхтоков (более 1,5 А) и перегрева (свыше 85oC)

- Необходимость программного управления питанием промышленного оборудования с внешней управляющей системы

- Высокая частота ложных срабатываний и аварийных отключений

- Интеграция с АСУ ТП / диспетчеризацией

- Унификация схем управления для разных участков/объектов

- Отсутствие систем, соответствующих вышеперечисленным требованиям

- Интерес заказчика проекта. Необходимость разработки устройства, удовлетворяющее поставленным требованиям, под конкретное оборудование заказчика.

  - Цель проекта (одним предложением по правилу SMART)

Цель проекта – разработка коммутационной схемы управления питанием и защиты промышленного оборудования при возникновении перегрузки по току свыше 1,5 А или температуры свыше 85oC, создание ее прототипа и успешное прохождение заводских испытаний до 20.12.2026. (Автоматический/электронный предохранитель (eFuse) — отключает нагрузку при превышении заданного тока, можно выставить порог 1.5 А.)

  - Продукт проекта

Описание продукта проекта – того, что должно быть создано в ходе реализации проекта (конечный продукт): его характеристики, основные требования, функции и пр. Основные и вспомогательные результаты проекта или структура продукта проекта.

Конечный продукт: полный набор конструкторской документации (далее КД), включающий в себя:

  - Структурную схему (Э1)

  - Схему электрическую принципиальную (Э3)

  - Сборочный чертеж

  - Топологию платы (Т5М)

  - Gerber файлы

  - Перечень элементов (ПЭ3)

  - Технические условия (ТУ)

  - Паспорт (ПС)

  - Ведомость покупных изделий (ВП)

  - Спецификацию

  - Техническое задание (ТЗ) на изделие

  - Техническое задание (ТЗ) на ПО

  - Текст ПО (.12)

  - Описание программы (13)

Также в конечный продукт входит Макет устройства, удовлетворяющий требованиям ТЗ на изделие. Также в конечный продукт входит комплект документации на испытания:

- Программа и методика испытаний (ПМ)

- Техническое описание и руководство по эксплуатации (РЭ)

- Отчет о прохождении макетом заводских испытаний

Основными пунктами ТЗ, определяющие облик устройства являются:

- Напряжение питания: 5В

- Максимальный пропускаемый ток: 1,5 А

- Максимальная рабочая температура: 85 oC

- Управление устройством: посредством протокола modbus

  - Границы проекта по содержанию

Описание того, что входит в работы по проекту в соответствии с его целью.

Границами проекта по содержанию являются подбор компонентной базы, разработку коммутационной схемы управления, создание полного комплекта конструкторской документации (далее - КД), написание ПО, создание прототипа, проведения заводских испытаний (на прототипе).

В проект не входит получение литеры О1, подготовка изделия к серийному производству, запуск серийного производства.

  - Ограничения и допущения проекта

Сроки, затраты, требования к качеству, организационные, юридические, технические ограничения, ограничения по выбору поставщиков и подрядчиков и пр.

Определённые предположения, с учётом наличия которых проект будет реализован в рамках плана.

Длительность проекта ограничена датой 20.12.2026.

Максимальный бюджет проекта составляет 400000 рублей.

В случае возникновения форс мажоров возможно плановое смещение сроков на 3 месяца, а превышение бюджета на 100000 рублей

Макет должен полностью удовлетворять требования технического задания

Оборудование будет работать в условиях от 85 °C до -50 °C.

Процент содержания в устройстве отечественной КБ не менее 15%

Для проведения испытаний достаточно произвести 1 функциональный макет

  - Заинтересованные стороны проекта (роли с указанием организаций, должностных лиц или ФИО)

Инициатор, заказчик, исполнитель, инвесторы, подрядчики, поставщики, контролирующие государственные органы, органы местного самоуправления, потребители конечной продукции, конкуренты и др.

Заказчик (инициатор) проекта – АО НИИ Субмикрон

Исполнитель проекта – ООО «Нес Кам»

Контролирующие государственные органы – ФАС, МинПромТорг

Ключевые пользователи результатов проекта – АО НИИ Субмикрон

Подрядчики – «Резонит» (производство платы)

Поставщики – «ЧИП и ДИП» (компонентная база)

Пользователь – Сотрудники промышленных предприятий, работающих с КСУ

  - Руководитель и команда проекта (из состава заинтересованных сторон).

| № | ФИО | Роль в проекте | Требования к квалификации участника команды | e-mail | Моб. телефон (в учебном проекте может быть выдуманным) | Другие средства связи | Часы работы (или удобное время контактов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астафьев Д.В. | Рук-ль проекта | Стаж 10 лет; Опыт работ в больших проектах | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | - |
| 2 | Панин Д.А. | Аналитик | Владение Python, Высшее техническое образование | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 3 | Митрофанов.С.П. | Представитель компании | Опыт работ в больших проектах; представление о технической стороне проекта | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-10 |
| 4 | Тимофеев М.В. | Дизайнер | Владение Dassult Solid Works, Altium Designer, наличие портфолио работ | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 5 | Балабаев А.А. | Конструктор | Владение Altium Designer, Высшее техническое образование | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 6 | Митрофанов.Д.Д | Технический писатель | Среднее профессиональное образование, владение office, знание ГОСТ. | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 7 | Гуркало К.О | Главный метролог | Высшее техническое образование, владение python | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 8 | Калеев Д.В. | Бухгалтер | Владение 1С; | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 9 | Хисамов В.Т. | Технический консультант | Высшее техническое образование, владение Altium Designer; | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-18 |
| 10 | Сашка Орлов | Верификатор | Владение System Verilog; Владение C, C++; Опыт разработки на MCU | e-mail | Моб. Телефон | Telegram | 9-17 |
| 11 | Шпак | Менеджер по коммуникациям | Наличие средств связи; Опыт работы 6 лет | e-mail | Моб. телефон | Telegram | круглосуточно |

  - Критерии успешности проекта/(если уместно – критерии приемки продукта проекта)

Качественные и количественные показатели, дающие возможность судить о степени успешности выполнения проекта, касающиеся сроков, бюджета, содержания, качества, соответствия ожиданиям участников проекта.

| Цели проекта | Критерии успешности |
| --- | --- |
| Цели по содержанию 1.Подготовлена Конструкторская документация 2.Изготовлен рабочий макет 3. Проведены испытания | 1. Наличие полного комплекта конструкторской документации 2. Создан рабочий макет устройства 3.Испытания пройдены, характеристики соответствуют данным в ТЗ. |
| Цели по срокам: | Проект выполнен в срок не позднее форсмажорной даты 20.03.2027 |
| Цели по стоимости: | Не превышен бюджет проекта свыше изначально установленного в 400000 рублей |
| Цели по качеству: | Соответствие характеристик макета всем требованиям ТЗ |

  - Альтернативные варианты реализации проекта.

Если есть.

- Плавкий предохранитель — простой и надёжный вариант; подобрать на ток немного выше рабочего.

- Ограничитель тока на MOSFET — MOSFET + датчик тока + компаратор/ОУ; позволяет быстро ограничивать ток.

- Шунт + компаратор — измерять ток по падению напряжения на малом сопротивлении и при I > 1.5 A отключать ключ.

- Контроллер защиты питания — готовая микросхема over-current/short-circuit protection, обычно самый удобный вариант для серийного устройства.

  - Проектирование жизненного цикла проекта.

Работы, которые должны быть выполнены для создания продукта проекта в виде иерархической структуры работ (древовидная диаграмма или иерархический список, или скриншот из ПО).

Видение команды о подходящем формате организации работы в проекте, используемые типы жизненного цикла.

  - Перечень ресурсов проекта с указанием ставок исполнителей, стоимости единиц материалов, оборудования, стоимости сдельной работы, арендной платы и т.д.

| Ресурс | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, ₽ | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель — инженер-разработчик электроники | чел.-ч | 80 | 1 000 | 80 000 |
| Инженер-программист (МК/FPGA) | чел.-ч | 20 | 900 | 18 000 |
| Монтажник/инженер по прототипированию | чел.-ч | 12 | 700 | 8 400 |
| Разработка топологии печатной платы (PCB) | час | 40 | 1 000 | 40 000 |
| Написание firmware для управления защитой | час | 30 | 1 200 | 36 000 |
| Разработка конструкторской и эксплуатационной документации | час | 20 | 800 | 16 000 |
| Контроллер защиты/eFuse IC | шт. | 5 | 500 | 2 500 |
| MOSFET силовой | шт. | 10 | 250 | 2 500 |
| Резистор-шунт 0,05 Ω | шт. | 10 | 100 | 1 000 |
| Резисторы, конденсаторы, диоды | комплект | 5 | 500 | 2 500 |
| Разъёмы и клеммы | комплект | 5 | 400 | 2 000 |
| Печатная плата | шт. | 5 | 1 500 | 7 500 |
| Корпус | шт. | 2 | 2 000 | 4 000 |
| Лабораторный блок питания | час | 20 | 300 | 6 000 |
| Осциллограф | час | 20 | 500 | 10 000 |
| Мультиметр | час | 20 | 150 | 3 000 |
| Электронная нагрузка | час | 10 | 400 | 4 000 |
| Паяльное оборудование | час | 15 | 150 | 2 250 |
| Аренда лаборатории | час | 30 | 500 | 15 000 |
| Испытания при I > 1,5 А и коротком замыкании | час | 10 | 800 | 8 000 |
| Измерение времени отключения | час | 5 | 800 | 4 000 |
| Испытание на перегрев MOSFET | час | 8 | 800 | 6 400 |
| Изготовление/монтаж платы (сдельная работа) | плата | 5 | 1 000 | 5 000 |
| Итого |  |  |  | 284 050 ₽ |

  - Матрица ответственности

| Наименование проекта: Коммутационная схема управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | Заказчик проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Аналитик | Дизайнер | Конструктор | Верификатор | Бухгалтер | Технический консультант |
| Проработаны организационные моменты проекта | И | Р | ОР | И | И | И | И | И | И |
| Составлен план проекта | У | И | О | И | И | И | И | И | И |
| Подготовлена КД | И | С | И | И | Р | ОР | И | И | С |
| КД проверена | У | И | И | И | И | Р | О | И | У |
| Собран макет | И | И | И | И | Р | ОР | С | И | С |
| Испытания пройдены | У | С | С | ОР | И | С | И | И | И |
| Подведены итоги проекта | У | С | О | Р | И | Р | Р | И | Р |

И- исполнитель,

О- ответственный исполнитель,

У- утверждает,

С- согласовывает,

К-консультирует,

Инф.- информируется

и др.

  - Оценка рисков проекта

  - Причинно-следственный анализ рисков

| № | Рисковое событие | Факторы, влияющие на возникновение рискового события | Возможные последствия для проекта (содержание/ сроки/ стоимость/ качество) * | Мероприятия по противодействию риску (снижающие вероятность наступления рискового события и степень воздействия на проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .. | … … | … … | … … |

* с указанием влияния на длительность и стоимость (где возможно оценить предварительно) (например, «увеличение длительности работы/этапа на 2 недели», «закупка дополнительных материалов – 100 000 руб.»)

  - Карта рисков

| Вероятность | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | №1 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Воздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шкала воздействия на проект

10- Крах проекта

9- Превышение бюджета и сроков проекта более чем на 40%

8- Превышение бюджета и сроков проекта на 30-40%

7- Превышение бюджета и сроков проекта на 20-30%

6- Превышение бюджета и сроков проекта на 10-20%

5- Незначительное превышение бюджета

4- Значительное сокращение временных и стоимостных резервов

3- Среднее сокращение временных и стоимостных резервов

2- Небольшое сокращение временных и стоимостных резервов

1- Фактическое воздействие отсутствует

Выводы

  - Календарно-сетевой график проекта

Оценка длительности каждой работы нижнего уровня с расчетом и комментариями об используемых методах оценки

1…

1.1…

1.2…

Определение последовательности работ и определение длительности проекта (скриншот из ПО календарно-сетевого графика до оптимизации, скриншот из ПО календарно-сетевого графика после оптимизации с комментариями о примененных подходах.

  - Оценка стоимости работ и бюджет проекта

Оценка стоимости работ с расчетом и комментариями об используемых методах оценки и бюджет с определением потребностей в финансировании по периодам проекта (неделя/месяц/квартал/полугодие)

2. Определение состава документов, сопровождающих процессы управления проектом на всех стадиях жизненного цикла. Разработка одного из документов.

Перечень документов, сопровождающих проект на всех стадиях жизненного цикла, включая управленческие документы.

| Этапы/работы проекта (детально или по этапам/результатам) | Документы |
| --- | --- |
| 1… |  |
| 1.1… | …. |
| 1.2… |  |
| 2…. |  |
| 2.1… | … |
| 2.2… | … |
| … | … |

Один оформленный документ (выбор согласовывается с преподавателем практических занятий)

# 3. Моделирование ситуаций, связанных с изменениями в проекте.

- Изменение 1

Описание. Источник, суть изменения.

Оценка. Анализ воздействия изменения со скриншотами из ПО.

Одобрение. Рассмотрение итогов исследований и принятие решения: одобрить изменение, отказать, отложить. Если принимается положительное решение, то утверждаются исполнители и выделяются средства на проведение изменения.

- Изменение 2…

- Изменение 3…

К отчету прилагается файл проекта в ПО.